## Slide 1
PQC 세미나
학습 및 발표 계획 + Lattice-Based Cryptography 1강 Introduction
정보보호학과 학부연구생(ISNPL) 세미나
2026. 07. 09.

## Slide 2
INTRO
오늘 세미나 개요
▪ 오늘은 두 가지를 함께 다룹니다.
▪ ① 학습 계획 발표
– 현대암호학 세미나 이후 PQC 학습 로드맵 — 7~10월 일정표, 코스 구성, 향후 계획
▪ ② 1강 Introduction 학습 발표
– Lattice-Based Cryptography 코스의 첫 강의 — 수식 없는 개요, 코스 전체 그림 잡기
PQC 세미나 — 2026.07.09 | 학습 계획 + 1강
2

## Slide 3
ROADMAP
전체 커리큘럼 구성 — 3개 코스, 17강
순서 | 코스 | 강의 수
1 | Lattice-Based Cryptography | 7강 — 격자 기반 암호의 수학적 기초 (진행 중)
2 | Kyber and Dilithium | 4강 — ML-KEM, ML-DSA의 구체적 구성과 최적화
3 | Hash-Based Signature Schemes | 6강 — LMS, XMSS, SPHINCS+(SLH-DSA)
▪ 순서를 이렇게 배치한 이유
– Lattice-Based 코스의 SIS·LWE·Module-LWE 개념이 Kyber·Dilithium 이해의 전제 조건
– Hash-Based Signature는 격자 이론과 독립적이라 마지막에 배치해도 무리 없음
PQC 세미나 — 2026.07.09 | 학습 계획
3

## Slide 4
SCHEDULE
학습 일정표 — 7~10월, 총 15세션
날짜 | 요일 | 코스 | 회차 | 주제
07-09 | 목 | 발표+Lattice | 계획+1강 | 학습 로드맵/일정표 발표 및 1강 Introduction
07-14 | 화 | Lattice | 2~4강 | SIS + LWE + Lattices (세 회차 결합)
07-16 | 목 | Lattice | 5강 | SIS/LWE and Lattices
07-21 | 화 | Lattice | 6강(1/2) | Ring-SIS and Ring-LWE — 전반부
07-23 | 목 | Lattice | 6강(2/2) | Ring-SIS and Ring-LWE — 후반부
07-28 | 화 | Lattice | 7강 | Module-SIS and Module-LWE
07-30 | 목 | Kyber&Dilithium | V1 | Introduction 전체 (PQC 개요+수학적 사전지식)
08-04 | 화 | Kyber&Dilithium | V2(1/2) | Kyber PKE(simplified) + 최적화
08-06 | 목 | Kyber&Dilithium | V2(2/2) | Kyber PKE(full) + KEM
08-11 | 화 | Kyber&Dilithium | V3(1/2) | Dilithium 토이 버전 + t 비압축 버전
08-13 | 목 | Kyber&Dilithium | V3(2/2) | Dilithium t 압축 + 전체 스킴
08-27 | 목 | Kyber&Dilithium | V4 | NTT — Dilithium NTT + Kyber NTT
09-03 | 목 | Hash-Based | V1~V3 | Intro + Hash functions + Lamport 서명
09-17 | 목 | Hash-Based | V4+V5 | Lamport 문제점/해결책 + LMS
10-01 | 목 | Hash-Based | V6 | SPHINCS+ / SLH-DSA (마지막 회차)
PQC 세미나 — 2026.07.09 | 학습 계획
4

## Slide 5
SCHEDULE DESIGN
일정 구성 원칙
▪ 화요일: 목요일 세미나 이후 나흘(금~월)의 준비 기간 → 상대적으로 많은 분량
▪ 목요일: 준비 기간 이틀(화~수)뿐 → 가볍게 유지
▪ 정말 분량이 많거나 어려운 회차는 화요일 시작 → 목요일 종료로 2회차 배치
– Ring-SIS/Ring-LWE, Kyber V2, Dilithium(V3)
▪ Introduction 성격 강의(V1)는 화요일 세미나가 있는 주의 목요일에 배치
▪ 화·목이 모두 있는 시기가 끝난 뒤(8/27 이후)는 세션 간 공백이 길수록 분량을 늘림
PQC 세미나 — 2026.07.09 | 학습 계획
5

## Slide 6
1강 · BACKGROUND
PQC 배경 — 왜 지금 격자 기반 암호인가
▪ 2024년 8월, NIST가 양자내성(post-quantum) 암호 표준을 발표
– 키 캡슐화(KEM) 표준: FIPS 203 (ML-KEM, 옛 Kyber)
– 전자서명 표준: FIPS 204 (ML-DSA, 옛 Dilithium)
▪ RSA·ECC는 양자컴퓨터로 완전히 해독 가능하다는 사실이 이미 알려져 있음
– 양자내성 스킴은 이를 대체하기 위해 설계됨
▪ 양자컴퓨터 실현 시점은 여전히 불확실하지만, 전환(migration) 작업은 이미 가속화되는 중
PQC 세미나 — 2026.07.09 | 1강 Introduction
6

## Slide 7
1강 · SECURITY BASIS
Kyber / Dilithium의 안전성 근거
▪ 향후 가장 널리 배포될 것으로 예상되는 PQC 스킴: Kyber, Dilithium
▪ Kyber (ML-KEM) → D-MLWE (Decisional Module-LWE) 문제의 어려움에 근거
– D-MLWE는 MLWE(Module-LWE) 문제와 관련됨
▪ Dilithium (ML-DSA) → D-MLWE + MSIS (Module-SIS) 문제의 어려움에 근거
– MLWE·D-MLWE·MSIS의 구체적 정의는 이후 강의에서 순차 등장: SIS(2강) · LWE(3강) · 격자(4강) · Module-SIS/Module-LWE(7강)
▪ 기존 “Kyber and Dilithium” 코스는 FIPS 203/204에 따른 두 스킴의 구체적 구성은 다뤘지만, 격자와의 연결은 설명하지 않음
PQC 세미나 — 2026.07.09 | 1강 Introduction
7

## Slide 8
1강 · PURPOSE
이 코스(Lattice-Based Cryptography)의 목적
▪ 목표: “MSIS와 MLWE가 왜 격자(lattice) 문제로 볼 수 있는가?” 규명
– 이전 코스에서 다루지 않은 공백을 메우는 것이 이 코스의 존재 이유
▪ 결과적으로 Kyber와 Dilithium을 “lattice-based cryptosystem”이라 부를 수 있는 수학적 근거를 확보
PQC 세미나 — 2026.07.09 | 1강 Introduction
8

## Slide 9
1강 · COURSE OUTLINE
Lattice-Based Cryptography — 7강 흐름
1. Introduction
›
2. SIS · 3. LWE
›
4. Lattices
›
5. SIS/LWE and Lattices
›
6. Ring-SIS and Ring-LWE
›
7. Module-SIS and Module-LWE
▪ SIS·LWE를 각각 배운 뒤(2~3강) 격자와 연결하고(4~5강)
▪ Ring·Module 구조로 일반화하여(6~7강) Kyber/Dilithium이 사용하는 MSIS·MLWE에 최종 도달
PQC 세미나 — 2026.07.09 | 1강 Introduction
9

## Slide 10
Q & A
감사합니다